ДОГОВОР № _________

на выполнение подрядных работ

г. Сочи                                                             ____________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания «Основа Сочи» (ООО ПСК «Основа Сочи», далее – «Техзаказчик») в лице исполнительного директора Пшеницькой Натальи Дмитриевны (действующей от имени Техзаказчика на основании устава) по доверенности от 13.03.2024 № 46 от имени Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк», далее – «Заказчик»), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «_________»), далее именуемое «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и/ или с привлечением третьих лиц комплекс строительно-монтажных работ по устройству аттракционов «Magic Bikes», расположенных на территории Тематического парка по адресу: РФ, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, Олимпийский проспект, 21 (далее по тексту – «Объект», «Работы»).

Содержание и объемы выполнения работ определяются техническим заданием (приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, и технической документацией (рабочей документацией со штампом Заказчика «В производство работ»).

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика (и/ или с привлечением третьих лиц, согласованных с Заказчиком), в том числе Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ материалами и оборудованием, соответствующими рабочей документации, имеющими необходимые паспорта и сертификаты (декларации) соответствия. Замена материалов и оборудования, вызванная в связи с технической, технологической необходимостью; в связи с фактическим снятием с производства; невозможностью своевременного изготовления, поставки; в силу экономических обстоятельств (когда аналог не уступает по техническим характеристикам основному материалу, а стоит дешевле) согласовывается с Заказчиком дополнительно. Если в приложениях к Договору предусмотрено использование материалов и оборудования, которое предоставляет Заказчик, то такие материалы и оборудование передаются от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов/оборудования на сторону (по форме № М15 (материалы), утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а; ОС-15 (оборудование), утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7).

Качество выполняемых Подрядчиком работ должно полностью и в точности соответствовать технической (рабочей) документации, требованиям, предъявляемым законодательством РФ, иными правовыми актами или в установленном ими порядке, в том числе техническими регламентами, строительным нормами и правилами. Подрядчик не вправе вносить какие-либо изменения в техническую документацию, заменять предусмотренные технической документацией конструкции, материалы и изделия без согласования с Заказчиком. Работа считается выполненной с недостатками (некачественно) при любом отступлении от рабочей документации, от требований, предъявляемых законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке, в том числе от требований технических регламентов, строительных нормам и правил, если это отступление ухудшает или может ухудшить результат выполненных работ.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ определяется графиком выполнения работ, который разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в течение 7 рабочих дней после подписания Договора.

Под датой окончания промежуточного вида работ Стороны понимают подписание Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, а под датой окончания результата работ по Договору – подписание Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по договору, подготовленному на основании подписанного последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Сроки выполнения работ продлеваются только в случаях, когда Подрядчик в соответствии с условиями Договора приостановил работу и надлежащим образом уведомил об этом Заказчика.

Срок выполнения Работ может быть соразмерно увеличен дополнительным соглашением Сторон по заявлению Подрядчика, сделанному в соответствии с пунктом 2.3 Договора, в случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязанности по перечислению денежных средств согласно Договору или в случае несоблюдения сроков выполнения смежных строительных работ, выполняемых иными подрядчиками или Заказчиком, препятствующих завершению Работ Подрядчика в соответствии с Графиком строительно-монтажных работ.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется сметным расчетом и составляет ____________ (___________________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – ____________ (_________________________________________) рубля __ копейки.

Подрядчик обязуется разработать и представить на согласование Заказчику сметный расчет стоимости работ (гранд-смету) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Договора.

Оплата работ по договору производится в следующем порядке:

Аванс в размере 50% от стоимости, указанной в пункте 3.1 Договора, выплачивается Заказчиком Подрядчику не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами настоящего Договора и предоставлением Подрядчиком счета на оплату аванса.

Далее Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 , Общего журнала работ по форме КС-6, Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а и Ведомости переработки давальческих материалов, реестра смонтированного оборудования поставки Заказчика за отчетный период, при условии, что Заказчик принял и подписал от Подрядчика исполнительную документацию, получил от Подрядчика счет-фактуру и счет на оплату.

При оплате выполненных работ Заказчик производит пропорциональный вычет части уплаченного аванса, пропорционально незакрытому на дату выполнения работ авансовому платежу, до полного погашения перечисленного Подрядчику аванса, а также осуществляет гарантийное удержание в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком работ за соответствующий период.

Выплата гарантийного удержания по настоящему Договору производится на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по договору, а в случае досрочного расторжения Договора – с момента подписания последнего на дату расторжения акта по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 (если иной срок не будет предусмотрен в соглашении о расторжении Договора).

Подписание Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по договору производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком полного объема работ по Договору, подписания последнего акта по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 и передачи Заказчику подписанной исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных работ.

Заказчик вправе возместить в счет стоимости настоящего Договора, в том числе из суммы гарантийного удержания, свои расходы, связанные с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, в частности, расходы по устранению недостатков работ, выполненных Подрядчиком, расходы по освобождению строительной площадки от имущества Подрядчика и строительного мусора, другие расходы или имущественные потери, которые Подрядчик обязан возместить Заказчику.

Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему Договору считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 3.1 Договора, является твердой и не может быть изменена по требованию Подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных Договором, и включает в себя все затраты и издержки, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору с учетом налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением Договора, командировочных и транспортных расходов, а также его вознаграждение, в частности:

- – поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ 
(за исключением стоимости материала и оборудования, предоставляемого Заказчиком);

- – хранение материалов и оборудования, в том числе предоставляемого Заказчиком на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования;

- – вывоз к месту складирования материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком;

- – вывоз на Объект материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком;

- – выполнение работ по монтажу оборудования

- – выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно рабочей документации;

- – устранение дефектов, допущенных Подрядчиком в ходе производства работ;

- – вывоз и утилизацию мусора и содержанию в чистоте рабочих мест;

- – формирование и предоставление Заказчику исполнительной документации.

Подрядчик должен получить согласие Заказчика на изменение стоимости работ в связи с дополнительными работами, которые не охватываются предметом договора и приложениями к договору, иначе лишается права требовать их оплаты. Согласие Заказчика на выполнение и оплату дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами стоимости и/или объемов работ, не подтвержденных подписанными Сторонами дополнительными соглашениями, оплачивается Подрядчиком за свой счет. Уменьшение стоимости работ в связи с выполнением меньшего объема оформляется путем подписания актов КС-2 и справок КС-3 с уменьшенными ценами и/или объемом или путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Все платежи по настоящему договору осуществляются в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием и рабочей документацией Заказчика и сдать работы Заказчику в установленный срок в состоянии, соответствующем условиям Договора.

Подрядчик обязан принять и рассмотреть рабочую документацию в объеме, предусмотренным техническим заданием (приложение № 1), выданную Заказчиком в производство работ.

До начала производства работ Подрядчик обязан приказами назначить из числа своих сотрудников уполномоченных лиц, ответственных за выполнение и качество работ по договору работ, представить Заказчику копии этих приказов, а также доверенности на подписание документов, в том числе актов сдачи-приемки выполненных работ.

До начала производства работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего договора Подрядчик за счет собственных средств обязан разработать и предоставить Заказчику на согласование еженедельно-суточный график производства работ с указанием очередности, сроков их выполнения, физических объемов, технологическую карту (ТК) на выполнение работ, и проект производства работ (ППР), составленные в соответствии с требованиями положений нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект строительства.

- В случае не предоставления Подрядчиком Проекта производства работ (ППР), Технологической карты (ТК), еженедельно-суточного графика производства работ Заказчику, Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика оплатить штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей, за каждый день просрочки.

Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней после получения замечаний к ППР направить откорректированный проект производства работ на повторное согласование;

В течение 3-х (трёх) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, предоставляет Заказчику график поставки материалов и оборудования с указанием поставщиков и их контактных данных по форме, соответствующей приложению № 2 «Отчет о ходе поставки материалов и оборудования поставки Подрядчиком».

До начала производства работ Подрядчик обязан приказами назначить из числа своих сотрудников уполномоченных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. В течение 5 дней после подписания Договора предоставить приказ о назначении ответственных за производство работ на объекте, в том числе ответственного за электрохозяйство. Данные сотрудники должны быть аттестованы в соответствующих областях в порядке, установленном в Российской Федерации. Заказчик вправе в любое время требовать предоставления копий документов, подтверждающих наличие необходимой аттестации и обучения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности у персонала Подрядчика.

До начала выполнения работ согласовывает с ответственным представителем Заказчика места для хранения инструментов, оборудования. Подрядчик обязан производить складирование принадлежащих ему оборудования, материалов, а также оборудования и материалов, передаваемых Заказчиком, а также организовать стоянку строительной техники, строго в установленных для этого Подрядчиком местах.

До начала выполнения работ согласовывает место для установки временных (нетитульных) зданий и сооружений, необходимых ему для производственной деятельности на объекте (в случае необходимости).

Подрядчик обязан обеспечить хранение всех приобретенных им и представленных Заказчиком для реализации Договора материалов и оборудования, техники, находящихся на строительной площадке или за ее пределами, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящуюся на территории места производства работ технику, механизмы, оборудование, оставленный после выполнения работ мусор).

Подрядчик обязан ежемесячно в срок до 24 (двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывать и согласовывать с Заказчиком месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц и график поставки материалов и оборудования Подрядчиком на следующий месяц.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику следующие отчеты в электронном виде:

- – ежедневно не позднее 16:00 часов (местного времени) направить Заказчику отчет о ходе выполнения работ в соответствии с месячным графиком выполнения работ с момента начала выполнения строительно-монтажных работ;

- – еженедельно (каждый понедельник не позднее 14:00) направить Заказчику отчет о выполнении графиков поставки материалов и оборудования (по форме Приложения 4 к Договору) с момента начала закупки материалов и оборудования согласно Приложения №3;

- – по письменному запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставляет дополнительные данные, имеющие отношение к выполняемым Подрядчиком работам.

Подрядчик обязан обеспечить строительный контроль специалистами по организации строительства, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со сводом правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения работ (строительной площадке) представителей Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль застройщика.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки работ, выявленные им или Заказчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ или в гарантийный период.

Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Договора и своевременное устранение недостатков и дефектов.

В ходе производства работ Подрядчик обязан обеспечить:

- – организацию и выполнение в ходе производства работ на объекте необходимых мероприятий по охране труда, пожарной, промышленной и электробезопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- – разработку, утверждение и ведение на объекте необходимой документации в области охраны труда, пожарной, промышленной и электробезопасности в объеме, установленном законодательством РФ;

- – допуск к выполнению работ на строительной площадке только персонала, прошедшего обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в установленном порядке.

- – проведение инструктажей по охране труда и инструктажей по электробезопасность, противопожарных инструктажей и стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда всех работников Подрядчика, участвующих в работах на строительной площадке в установленном законодательством РФ порядке;

- – приобретение за свой счет и выдачу необходимых спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты в установленном законодательством РФ порядке, а также постоянный контроль за их применением работниками Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить охрану находящихся на Объекте своих материалов и оборудования, в том числе переданных Заказчиком.

Принять от Заказчика места производства работ и совместно с Заказчиком подписать Акт приема-передачи мест производства работ, с указанием в нем всех выявленных недостатков/дефектов до даты начала выполнения работ.

Подрядчик обязан не позднее одного рабочего дня сообщить Заказчику об обнаружении не учтенных работ и о возникшей, в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний незамедлительно приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, рабочей документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ установленным Сторонами способом, а также иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и целостности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 30 (тридцать) календарных дней обеспечить консервацию производимых на объекте работ.  Консервация осуществляется за счет Заказчика, только по требованию последнего. В случаях консервации за счет Заказчика Подрядчик проводит работы по консервации только после письменного согласования перечня и стоимости мероприятий по консервации Заказчиком.

Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок, но не более 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Акта завершения всех работ по Договору либо подписания соглашения о расторжении договора по любым основаниям:

- – убрать и вывезти за пределы земельного участка, на котором расположен объект, все образованные в процессе Работ Подрядчика отходы (включая, но не ограничиваясь, упаковки материалов, строительный мусор);

- – вывезти строительный мусор в специализированные для хранения отходов места, произвести утилизацию соответствующих отходов;

- – вывезти за пределы земельного участка, на котором расположен Объект, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты.

В случае привлечения при производстве работ иностранной рабочей силы Подрядчик обязан в 3-дневный срок с момента заключения договора предоставить Заказчику копии разрешений на работу (патентов), миграционных карт или разрешений на временное проживание/вида на жительство на каждого привлеченного к работе по настоящему договору иностранного гражданина. Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить присутствие на объекте, в рабочее время, закрепленных приказами ответственных лиц, а также достаточное количество людских и технических ресурсов для завершения работ в установленные данным договором сроки.

Подрядчик безусловно возмещает Заказчику документально подтвержденный ущерб от наложенных на Заказчика государственными контролирующими органами, штрафных санкций, за действия, совершенные работниками Подрядчика, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления подтверждающих документов Заказчиком

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению Договора, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

Подрядчик обязан обеспечивать в процессе проведения работ в счет Договорной цены систематическую уборку мест производства Работ от отходов (включая, но не ограничиваясь, упаковки материалов) с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит плату за размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Временное (до вывоза) складирование отходов Подрядчик обязан производить строго в отведенном для этого Заказчиком месте. Подрядчик обязан обеспечивать входной контроль всех материалов и оборудования, в том числе предоставляемых Заказчиком, при их приемке в течение 24 часов с момента разгрузки.

Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме №КС-6а, своевременно оформлять и представлять Заказчику исполнительную документацию в соответствии с приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 №344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и сводом правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», в том числе общий и специальный журналы работ, форма которых утверждена приказом Минстроя РФ от 02.12.2022 №1026/ПР «об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», а также всю первичную документацию о выполненных работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) передается Заказчику ежемесячно при сдаче выполненных работ.

Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- – он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;

- – исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- – для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- – имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, соответствующий предмету Договора (имеет надлежащий ОКВЭД);

- – не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

- – лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора;

- – Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- – все операции Подрядчика по приобретению (покупке) работ, услуг и (или) товаров у своих Подрядчиков (исполнителей, поставщиков), реализации работ (услуг, товаров) Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

- – соблюдает федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами, в том числе заключит договор на обращение с отходами, которые образуются при производстве работ.

Подрядчик вправе:

Привлекать к выполнению работ субподрядчиков при условии письменного согласования с Заказчиком с указанием сроков и объемов выполняемых работ с приложением копий свидетельств СРО лицензий на выполнение соответствующих работ. В случае привлечения к работам других субподрядных организаций ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями несет Подрядчик.

Не приступать к работе, а начатую работу приостановить с обязательным уведомлением Заказчика в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности не предоставление материала, оборудования, рабочей документации, препятствует исполнению Договора подрядчиком.

Заказчик обязан:

Передать Подрядчику в производство работ комплект рабочей документации в электронном или бумажном виде в день подписания Договора. Рабочая документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику, относится к конфиденциальной информации

Передать Подрядчику место производства работ, путем подписания Сторонами Акта приема-передачи места производства работ.

Передавать Подрядчику давальческий материал на основании согласованного и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон графика поставки материалов, если в приложениях к Договору предусмотрено использование материалов и оборудования, которое предоставляет Заказчик.

Предоставить точку подключения к источнику временного электроснабжения;

Предоставить точку подключения к источнику временного водоснабжения и канализации для возможности использования в процессе производства работ Подрядчика.

Организовать выполнение строительных заданий, влияющих на работу инженерных систем, выполняемых в рамках настоящего договора, выданных Подрядчиком после и в рамках корректировки рабочей документации.

Организовать и провести комплексное опробование, с предварительной разработкой программы, противопожарных систем Объекта. Подрядчик наряду с другими подрядчиками участвует в опробовании, в части проверки выполненных систем.

Организовать выполнение монтажных и строительных работ, которые являются смежными для выполняемых Подрядчиком Работ согласно графику выполнения работ.

Заказчик вправе:

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, в том числе иметь доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни, и давать Подрядчику обязательные для исполнения письменные указания, касающиеся хода и порядка производства работ, не вмешиваясь в его оперативную деятельность

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом (в случае обнаружения в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество выполняемых Подрядчиком работ, или иных недостатков, влияющих на результат работ), Заказчик вправе внести в журнал производства работ указание об устранении замечаний, согласовав с Подрядчиком разумный срок для устранения недостатков, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе выдать предписание об устранении замечаний, и при неисполнении Подрядчиком предписания в согласованный Сторонами срок отказаться от Договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также вправе потребовать уплаты неустойки и возмещения убытков.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком со значительными отступлениями от Договора, не согласованными Заказчиком, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- – требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, оговоренного Сторонами в зависимости от вида работ

- – требовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены согласно расхождениям между фактическими объемами работ и Сметным расчетом, в том числе путем невыплаты предусмотренной Договором цены в соответствующей части, а в случае, если работы уже оплачены, требовать возврата денежных средств;

- – устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков.

В случаях нарушения Подрядчиком обязанностей по уборке мест производства работ Заказчик вправе прибегнуть к услугам третьих лиц по уборке мест производства работ и (или) обращению с отходами и потребовать от Подрядчика оплаты стоимости услуг таких лиц или удержать стоимость этих услуг из окончательного платежа по Договору.

В случаях нарушения Подрядчиком требований нормативно-технической документации РФ и требований рабочей документации, Заказчик в праве выдать Акт-предупреждения в соответствии с Приложением № 8, а также в случаях выявления грубых нарушений выдать Акт-предписания о приостановке работ в соответствии с Приложением №9. Нарушения считаются устраненными после подписания Заказчиком Уведомления об устранении замечаний, отраженных в акте-предупреждения/акте-предписания в соответствии с Приложением №10.

Все права и обязанности Заказчика по настоящему Договору выполняет Техзаказчик.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ежемесячная приемка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:

Подрядчик передает Заказчику следующую документацию:

- - подписанную Заказчиком исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы в составе, предусмотренном Договором, в 3 (трёх) экземплярах в бумажном виде, 2 (два) экземпляра в электронном виде (1 экземпляр в формате PDF с подписями исполнителя и Заказчика, 1 экземпляр в редактируемом формате);

- - общий журнал работ по форме КС-6, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (утверждены постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100), отчет об израсходовании оборудования (материалов), предоставленного Заказчиком, а также);

- - акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100), справку о стоимости работ выполненных работ по форме № КС-3 (утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, обязан рассмотреть и направить Подрядчику подписанную документацию, указанную в предыдущем пункте, или мотивированный отказ от приемки работ. В случае несогласия Заказчика с объемом выполненных работ или обнаружения недостатков выполненных работ об этом составляется соответствующий акт (предупреждение), подписываемый сторонами с перечнем возможных доработок и сроков их устранения. В случае отказа Подрядчика от подписания акта в нем делается соответствующая отметка.

В случае, если Заказчик в течение установленного в предыдущем пункте Договора срока не произвел приемку и не направил мотивированный отказ в приеме работ, работы считаются выполненными Подрядчиком должным образом и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке и сроки, установленные Договором.

При установлении Заказчиком факта нарушения Подрядчиком на объекте строительства требований рабочей документации, требований СНИП, требований технических регламентов, а также требований Договора, касающихся производства строительных работ, качества выполнения работ, Заказчик вносит в общий журнал производства работ с указанием сроков устранения замечаний, в случае невыполнения Подрядчиком письменного указания в журнале производства Работ, Заказчик вправе выдать письменное предписание об устранении нарушений. В случае если Подрядчик не согласится с указанным сроком устранения замечания, он выдает мотивированный перенос сроков устранения. В случае невыполнения предписаний или сроков, указанных в мотивированном переносе сроков Подрядчика Заказчик вправе применять к Подрядчику штрафные санкции. При наличии неснятого предписания и/или если замечания к качеству производства работ (с отражением в общем журнале работ) приемка выполнения некачественно выполненных работ не производится.

При несогласии Подрядчика с замечаниями Заказчика относительно принимаемой части работ или всех работ в целом независимая экспертиза указанных работ осуществляется по заказу Заказчика, но за счет Подрядчика. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений Договора со стороны Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на производство экспертизы компенсируются Подрядчику Заказчиком.

Подрядчик обязан извещать Заказчика надлежащим образом за 2 (два) рабочих дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки присутствующем на приемке скрытых работ Заказчиком и составления актов освидетельствования этих работ.

Если надлежаще уведомленный Заказчик явился на приемку скрытых работ и работы не были приняты, то Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Заказчиком. При нарушении требований, предусмотренных настоящим пунктом, некачественно выполненные скрытые работы не считаются выполненными и не подлежат оплате, а Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ и неполное их выполнение в соответствие с условиями договора. Если Подрядчик не уведомил Заказчика надлежащим образом, то в последующем он по письменному требованию Заказчика за свой счет производит вскрытие и повторно предъявляет Заказчику скрытые работы. После проведения вскрытия Подрядчику надлежит привести место вскрытия в исходное положение.

Если надлежаще уведомленный Заказчик на приемку скрытых Работ не явился, то дальнейшее вскрытие делается за счет Заказчика. Подрядчик не приостанавливает выполнение технологических операций последующего технологического этапа. Работы выполняются в соответствие с графиком выполнения работ.

По окончании всех работ по Договору Заказчик принимает результат выполненных Подрядчиком работ в следующем порядке:

Окончательная приемка выполненных работ по Договору производится путем подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по договору по форме в соответствии с приложением №3 к Договору.

После выполнения всех работ, устранения недостатков, предоставления надлежаще оформленной исполнительной документации и подписания Сторонами промежуточных актов о приемке выполненных работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче всего комплекса работ по Договору в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты и предоставляет Заказчику Акт приемки завершенных работ по Договору по форме в соответствии с приложением № 3 к Договору.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Подрядчиком условий, предусмотренных в предыдущем пункте, обеспечить приемку результат выполненных работ с подписанием Акта приемки завершенных работ по Договору по форме в соответствии с приложением № 3 к Договору.

Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованные материалы и оборудование, которые предоставил Заказчик, до подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ при проведении капитального ремонта.

Подрядчик организует сдачу работ, Стороны обеспечивают присутствие при приемке представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, Объекта (в части предмета Договора), а также предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик до момента передачи результатов выполненных работ Заказчику по Акту приемки завершенных работ по Договору в соответствии с приложением № 3.

Стороны договорились, что передача актов сдачи выполненных работ без исполнительной документации не допускается и работы не подлежат приемке и оплате Заказчиком без исполнительной документации в составе, предусмотренном Договором.

Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в следующем составе:

При передаче промежуточных актов сдачи выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 в составе: копии паспортов, инструкций по эксплуатации, сертификатов и иных документов на оборудование и материалы; акты освидетельствования скрытых работ; акты входного контроля, журнал учета выполненных работ (форма КС- 6а).

При передаче Акта приемки завершенных работ по Договору в соответствии с приложением № 3: комплект рабочих чертежей на проведение строительно-монтажных работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за проведение работ; паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты и иные документы на оборудование и материалы; акты освидетельствования скрытых работ; общие и специальные (включая ведение журнала входного контроля) журналы работ; иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том числе предусмотренные приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», приказом Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», сводом правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства».

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

Гарантия качества выполненных Подрядчиком работ распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ, указанных в Договоре и технической (рабочей) документации показателей и возможность эксплуатации результата работ в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по договору по форме в соответствии с приложением № 3 к Договору, за исключением материалов и оборудования, установленного при выполнении работ. В случае досрочного расторжения Договора, если выполненные и принятые по промежуточным актам на момент расторжения Договора работы имеют экономическую ценность для Заказчика, то гарантийный срок на выполненные работы начинает течь с момента расторжения Договора.

Гарантийный срок на материалы и оборудование, приобретенные Подрядчиком и использованные или установленные им при выполнении работ по настоящему Договору, равен гарантийному сроку на материалы и оборудование, установленному поставщиком этого материала и оборудования, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по договору. Гарантийный срок на оборудование, приобретенное Подрядчиком и использованное или установленное им при выполнении работ по настоящему Договору, равен гарантийному сроку, установленному поставщиком/изготовителем этого оборудования, при этом срок гарантии на оборудование должен начинаться не ранее даты подписания настоящего договора

Гарантийный срок не распространяется на материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком.

Если в период гарантийного срока при эксплуатации объекта обнаружатся дефекты выполненных Подрядчиком работ или поставленного в рамках Договора оборудования, препятствующие его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок с составлением дефектной ведомости. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, определения Заказчиком сроков и согласования порядка их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе получить заключение специалистов (независимой экспертизы) в данному вопросу с последующим возмещением затрат на проведение экспертизы со стороны Подрядчика, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Стороны согласовали следующий порядок выдачи замечаний по качеству выполненных Работ: Заказчик вправе выдать письменное предписание об устранении нарушений с указанием срока устранения не более 10 календарных дней. В случае если Подрядчик не согласится с указанным сроком устранения замечания, он выдает мотивированный перенос сроков устранения. В случае невыполнения предписаний или сроков указанных в мотивированном переносе сроков Подрядчика Заказчик вправе применять к Подрядчику штрафные санкции.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За нарушение сроков выполнения работ, указанных в графике выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,01% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения им обязанности убрать и вывезти за пределы земельного участка, на котором расположен Объект, все образованные в процессе работ отходы (включая, но не ограничиваясь, упаковки материалов, строительный мусор), а также вывезти за пределы земельного участка, на котором расположен Объект, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости Договора.

В случае нарушения сроков возврата неотработанного аванса Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,01% от общей величины неотработанного аванса за каждый день просрочки, но не более 10% от величины неотработанного аванса.

Подрядчик обязан возместить убытки лицам, которым причинен ущерб в результате его действий по исполнению Договора в случаях причинения ущерба Объекту или другим близлежащим объектам, трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве.

В случае, если Подрядчик нарушил срок предоставления Заказчику в соответствии с Договором месячно-суточных графиков выполнения работ, графиков поставки материалов и оборудования, предусмотренных Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки, не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч).

Подрядчик несет ответственность (гражданско-правовую, административную, уголовную) пожарную и экологическую безопасность на объекте, за соблюдение правил и норм охраны труда, безопасное производство работ, в том числе ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия работников Подрядчика во время выполнения работ по Договору или нахождении на объекте.

Подрядчик несет ответственность за поврежденные в результате хранения и монтажа материалы и оборудование, переданные Заказчиком по накладным (актам) по форме М15 или ОС-15. В случае повреждения указанных материалов и оборудования Подрядчик за свой счет осуществляет закупку новых материалов и оборудования или устраняет причиненный ущерб путем возмещения Заказчику стоимости переданных оборудования и материалов.

В случае выявления Заказчиком отсутствия на Объекте при выполнении Подрядчиком работ представителей Подрядчика, ответственных за выполнение и качество работ, нарушения правил охраны труда, пожарной и электробезопасности, предусмотренных требованиями действующего законодательства и Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждый установленный случай. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт невыполнения требований, является акт, составленный Заказчиком.

За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранении недостатков в выполняемых Подрядчиком работах, выявленных процессе выполнения работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое предписание. При выставлении Заказчиком неустойки Подрядчик не освобождается от обязанности по устранению замечаний Заказчика.

В случае нарушения Подрядчиком условий конфиденциальности по настоящему договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплатить штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение.

Подрядчик в 5-дневный срок с момента получения от Заказчика копий подтверждающих документов обязуется возместить Заказчику документально подтвержденный ущерб, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере:

- – сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (или требований) налоговых органов об уплате и/или доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен (подлежит уплате) Подрядчику в составе стоимости работ,

- – сумм уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате пеней и штрафов.

За несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ Заказчик уплачивает пени в размере 0,01% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

Заказчик обязан возместить убытки Подрядчику, если результатам выполненных и не сданных Заказчику работ, будет нанесен ущерб третьими лицами, за действия которых Подрядчик ответственности не несет и в договорных отношениях с ними не состоит и Подрядчиком устранен данный ущерб за свой счет. Основанием для возмещения убытков служит составленный и подписанный Сторонами и нанесшим ущерб лицом Акт. Отсутствие в Акте подписи лица, нанесшего ущерб, не освобождает его от ответственности.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств («форс-мажор»), в частности, наводнения, землетрясения, пожара, схода грязевых селей, лавин, других стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, создающих невозможность исполнения обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств или рабочей силы, забастовка работников.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении.

Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.

Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Заказчик вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью либо в соответствующей части в случаях:

- – задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- – систематического нарушения сроков выполнения работ указанного в графике выполнения работ, влекущих за собой увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- – нарушения конечного срока выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по не зависящим от Заказчика обстоятельствам;

- – если работы выполнены с существенными недостатками или во время выполнения работ Заказчик выявит недостатки, а Подрядчик не устранит их в срок, установленный Заказчиком (или организацией, осуществляющей строительный контроль) или в срок, указанный Подрядчиком при мотивированном переносе сроков устранения;

- – аннулирования соответствующих допусков и/или лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- – иных случаях, предусмотренных законом или Договором.

При расторжении Договора по основаниям, связанным с нарушением Договора Подрядчиком, в том числе по основаниям, указанным в пункте 9.1 Договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены за выполненные и принятые в установленном порядке, а также выполненные в надлежащем качестве и не принятые на момент расторжения Договора работы, если по этим работам Подрядчик предоставил Заказчику исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы в составе, предусмотренном Договором (в 1 экземпляре в бумажном виде, 2  экземпляра в электронном виде (1 экземпляр в формате PDF, 1 экземпляр в редактируемом формате), общий журнал работ по форме КС-6, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, отчет об израсходовании оборудования (материалов), предоставленного Заказчиком, а также  акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справку о стоимости работ выполненных работ по форме № КС-3.

Подрядчик вправе сначала приостановить Работы, а затем досрочно в одностороннем порядке отказаться от договора полностью либо в соответствующей части в случаях:

- – финансовой несостоятельности Заказчика или задержки выплаты аванса (пункт 3.4 Договора) на срок более 20 рабочих дней или систематической задержки им расчетов за частично выполненные и принятые работы, или задержки их более чем на 45 (сорок пять) дней;

- – задержки согласования рабочей документации, откорректированной Подрядчиком на срок более 45 (сорока пяти) дней;

- – остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (Тридцать) дней, за исключением случаев консервации объекта.

Подрядчик немедленно с момента получения уведомления Заказчика либо достижения Сторонами соглашения о расторжении договора обязан:

- – прекратить производство всех работ по Договору, за исключением работ, остановка которых до их полного завершения невозможна по технологическим причинам и/или может повлиять на качество этих работ. О наличии таких работ и сроках их окончания Подрядчик обязан сообщить Заказчику в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней.

- – направить Заказчику уведомление о наличии оборудования, материалов, приобретенных Подрядчиком на дату расторжения Договора для выполнения Работ по Договору, а  также исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы в составе, предусмотренном Договором (в 1 экземпляре в бумажном виде, 2  экземпляра в электронном виде (1 экземпляр в формате PDF, 1 экземпляр в редактируемом формате), журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, отчет об израсходовании оборудования (материалов), предоставленного Заказчиком, а также  акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справку о стоимости работ выполненных работ по форме № КС-3. В случае наличия у Подрядчика приобретенных и неиспользованных материалов, оборудования, соответствующих сметному расчету и рабочей документации, выданной в производство работ, Заказчик обязан принять их у Подрядчика по акту и оплатить их стоимость, предусмотренную сметным расчетом.

- – по длящимся договорам поставки оборудования и материалов, соответствующих сметному расчету и рабочей документации, выданной Заказчиком в производство работ, Подрядчик обязан передать, а Заказчик обязан принять права и обязанности покупателя, действующие на дату расторжения Договора.

- – в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования Заказчика возвратить Заказчику сумму полученного аванса, а если выполненная часть работ подлежит оплате, то – сумму неиспользованного аванса за вычетом стоимости материалов и оборудования, находящегося на Объекте оборудования и материалов, соответствующих сметному расчету и рабочей документации, выданной Заказчиком в производство работ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любых передаваемых друг другу сведений, касающихся Договора, независимо от наличия или отсутствия грифа «коммерческая тайна» или «конфиденциально», не разглашать эти сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по Договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При нарушении указанных условий, нарушившая Сторона обязуется возместить второй Стороне убытки, причиненные в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением Договора.

К конфиденциальной информации не относится информация, которая:

Является или становится общеизвестной (при том, что общеизвестной не считается информация, известная ограниченному кругу лиц) по причинам, не связанным с нарушением получателем информации данного Договора;

Сторона – получатель информации может доказать, что она находилась в его распоряжении или была зафиксирована в его документах до ее получения от другой Стороны и не была предварительно получена им от другой Стороны или любого третьего лица, связанного обязательством неразглашения такой информации, если иное не установлено настоящим Договором;

Раскрывается получателем информации на основе предварительно письменного разрешения Передающей стороны с указанием, что данная информация не является конфиденциальной;

Независимо подготовлена получателем без какого-либо обращения к конфиденциальной информации передающей Стороны на законных основаниях;

Не может быть отнесена к конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сторона – получатель информации обязана:

Сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего Договора и после окончания срока действия Договора;

Обеспечить в отношении конфиденциальной информации, предоставленной другой Стороной, надлежащий уровень защиты, обоснованно достаточный для передающей Стороны, и предпринять меры такие же, но в любом случае не меньшие, какие получатель информации принимает в отношении своей собственной конфиденциальной информации.

Запрет на разглашение конфиденциальной информации не распространяется на случаи непреднамеренного и (или) вынужденного разглашения Стороной конфиденциальной информации, прямо предусмотренные действующим законодательством РФ, или для исполнения вступивших в законную силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Сторона обязана предварительно до раскрытия конфиденциальной информации письменно уведомить другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях, объемах и сроках раскрытия конфиденциальной информации, а при невозможности направления предварительного письменного уведомления – незамедлительно после раскрытия. Сторона обязана обеспечить раскрытие только той части конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в связи с применением положений действующего законодательства РФ или для исполнения вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

В случае нарушения конфиденциальности по настоящему договору Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки (в виде прямого ущерба), понесенные ею в результате таких нарушений.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, разрабатывают и принимают меры по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Стороны гарантируют друг другу, что:

- – ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их его интересах, лично или через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав за совершение лицами, получающими такое незаконное вознаграждение, какого-либо действия или бездействия в его интересах;

- – ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав от каких-либо лиц за совершение какого-либо действия или бездействия в интересах дающего лица;

- – ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, не будут осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.

Стороны соглашаются сотрудничать с Заказчиком в соответствии с требованиями и ограничениями действующего законодательства Российской Федерации, предоставляя по письменному запросу разумные объяснения в отношении операций и действий по настоящему Договору.

В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с незаконными действиями со стороны работников Сторон или любых третьих лиц, Сторона, которая выявила нарушение, обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок ответа на письменную претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее направления Стороной.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

Стороны договорились, что юридически значимые сообщения и уведомления во исполнение настоящего Договора (в том числе о зачете требований, уведомления замечаниях/комментариях Рабочей документации, о наступлении гарантийного случая, извещения о приемке ответственных конструкций и скрытых работ, направление отчетов и иное) передаются в письменной форме по электронной почте или отправляются заказным письмом получателю по его реквизитам, указанным в договоре. Любое взаимодействие Подрядчика с Заказчиком осуществляется через Техзаказчика, направление писем или документов в непосредственно в адрес Заказчика не влечет юридических последствий.

Юридически значимое сообщение, отправленное по электронной почте, считается переданным в день направления электронного письма при условии последующего направления оригинала сообщения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления электронного письма. Юридически значимое сообщение, отправленное заказным письмом, считается доставленным в день вручения, а в тех случаях, если оно по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним, то считается врученным по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия почтового отправления с юридически значимым сообщением в почтовое отделение по месту вручения. Настоящий Договор также может быть заключен путем обмена электронными скан-образами с последующим обменом Сторонами оригиналами. Договор будет считаться заключенным с момента обмена обеими Сторонами скан-образами Договором с печатями и подписями.

К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма отчета о ходе поставки материалов и оборудования поставки Подрядчиком;

Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки результата завершенных работ по договору;

Приложение № 4 – Форма месячного графика производства работ;

Приложение № 5 – Форма ведомости переработки давальческих материалов;

Приложение № 6 – Форма реестра смонтированного оборудования поставки Заказчика;

Приложение № 7 – Форма ведомости распределения поставки;

Приложение № 8 – Форма акта-предупреждения;

Приложение № 9 – Форма акта-предписания о приостановке работ;

Приложение № 10 – Форма уведомления об устранении замечаний.

- 14.	РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик АО «Сочи-Парк» 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, д. 3 офис №230 ИНН 2310119472 / КПП 237801001 ОГРН 1062310038944 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ». г. Москва БИК 044525060 к/с 30101810500000000060 р/с 40702810723913421644 Контактные данные: почтовый адрес ООО ПСК «Основа Сочи»: 354392 Краснодарский край, Адлерский район, Красная поляна, улица Трудовой Славы 3, а/я № 27; электронная почта ООО ПСК «Основа Сочи»: info@psk-osnovasochi.ru Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «____________» ## Юр. адрес: ## ОГРН ## ИНН, КПП ## к/с ## р/с ## БИК ## тел. ## e-mail: _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору подряда № ___________ от _________________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству аттракционов «Magic Bikes», расположенных на территории Тематического парка по адресу: РФ, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, Олимпийский проспект, 21

|  | Наименование объекта | Аттракционы «Magic Bikes» |
| --- | --- | --- |
|  | Географическое положение объекта | РФ, Краснодарский край, Федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, ул. Чемпионов д.3 |
|  | Сведения о Заказчике | Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк») Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, улица Чемпионов, дом 3, офис 230. Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, пгт. Сириус, почтовое отделение 349, а/я 11 |
|  | Технический Заказчик | Общество с Ограниченной Ответственностью ПСК «Основа Сочи» ООО ПСК «Основа Сочи» |
|  | Исходные данные «Magic Bikes» | - Рабочая документация Схема планировочной организации земельного участка - Рабочая документация Архитектурные решения. Техническое помещение - Рабочая документация Архитектурные решения. Операторская и очередеобразователь - Рабочая документация Архитектурно-строительные решения. Вспомогательные конструкции - Рабочая документация Конструкции железобетонные. Аттракцион. - Рабочая документация Конструкции железобетонные. Техническое помещение - Рабочая документация Конструкции железобетонные. Операторская и очередеобразователя - Рабочая документация Конструкции металлические. Техническое помещении - Рабочая документация Силовое электрооборудование и электрическое освещение - Рабочая документация Электроснабжение - Рабочая документация Наружное электроосвещение - Рабочая документация Наружные сети водоснабжения и канализации аттракцион ««Magic Bikes» - Рабочая документация Наружные сети водоснабжения и канализации Поливочный водопровод Аттракцион ««Magic Bikes»» - Рабочая документация Отопление, вентиляция и кондиционирование - Рабочая документация Автоматическая пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - Рабочая документация Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Структурированные кабельные сети (СКС). Сети передачи данных (СПД). Система озвучивания и трансляции (СОЗТ) - Рабочая документация Система охранного телевидения (СОТ). Система видеонаблюдения - Рабочая документация Система контроля и управления доступом - Ведомости объемов работ в составе проектов - Дизайн-проект |
|  | Требования к организации | - Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые); - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора; - Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством; - Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. - Контрагент, должен иметь опыт строительства объектов, включающих в себя аналогичный набор работ, указанным в Договоре. - Обязательно наличие членства в саморегулируемой организации 2 уровня ответственности (до 500 млн.руб.) с перечнем необходимых видов работ согласно РД. - Наличие назначенных приказом лиц ответственных за безопасное производство работ кранами и аттестованных стропальщиков (не менее 2 человек). Предоставить копии документов. - Наличие действующей лицензии МЧС (допускается у подрядной организации) на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающей в себя следующие виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Наличие у Исполнителя сотрудников, имеющих допуск IV группы электробезопасности, а также сотрудников для оказания услуг, обладающих квалификациями и опытом выполнения электромонтажных работ: - Работы в действующих электроустановках до 1000 В; - Работы, связанные с демонтажем электрического оборудования до 1000 В; - Монтаж/испытания кабельных линий до 1000 В; - Монтажа электрооборудования, силового и осветительного, с соблюдением технологической последовательности. Монтаж главных и распределительных щитов, вводно-распределительных устройств, пунктов распределения. Монтаж изделий и оборудования электроосвещения в помещениях и на улице; - Наладка систем АВР и других устройств защиты электрооборудования до 1000В; - Наладка и испытания электрооборудования до 1000 В; - Монтаж систем заземления и молниезащиты; - Подключение электрооборудования и кабельных линий до 1000 В к электрическим сетям (ТП) энергопередающих компаний; - пусконаладочные работы в электроустановках до 1000 В; - Оформление технического отчета и исполнительной документации по электромонтажным работам. - Наличие у сотрудника в штате, либо на договоре подряда, геодезиста с комплектом оборудования. Оборудование на момент выполнения работ должно иметь действующий сертификата о поверке. - Наличие в штате сотрудников технического персонала, отвечающего за подготовку сметной и исполнительной документации. - До начала и во время проведения работ Подрядчик обязан выполнять перечень мероприятий в соответствии с Положением о «Порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ». (Приложение к Техническому заданию № 3). - При наличии Субподрядных компаний Подрядчик должен уведомить и согласовать Субподрядную компанию с Заказчиком. При привлечении Субподрядчика необходимо предоставить заказчику опыт работ закрывающими Актами выполненных работ. При привлечении Субподрядчика по изготовлению декораций, и предоставить образцы изготавливаемых изделий перед работой мин. размером 500*500 мм. - Подрядчик заблаговременно подает списки на лица, участвующие в строительном процессе, для организации доступа на строительную площадку в соответствии с формой, являющейся приложением №4.1 к Техническому заданию. Пропуск сотрудников предоставляется на 1 календарный месяц. По истечении данного срока Заказчик должен повторно подать заявку для продления пропусков сотрудников. - Подрядчик обязан вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве, вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утвержденного приказом Минрегиона России от 24.12.2019 г. N 861/пр. |
|  | Основание для выполнения работ | Договор подряда |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Сроки и этапность выполнения работ | Этапность работ определяется в соответствии с данным Техническим заданием, Графиком производства работ, объемами и видами работ, согласно Рабочей документации. |
|  | График строительства | Работы на объекте ведутся в режиме - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, при условии соблюдения следующих условий: - обеспечении непрерывности операционной деятельности объектов АО «Сочи-Парк»; - обеспечении непрерывности операционной деятельности арендаторов АО «Сочи-Парк»; - соблюдение Федерального Закона РФ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с имз. На 02.07.2021, ред.действ. с 01.01.2022; - соблюдение Закона Краснодарского края №608-КЗ "Об административных правонарушениях" от 17.06.2003 в акт.ред.; - отсутствие шумных, пыльных и работ с запахом во время операционной деятельности АО «Сочи-Парк», арендаторов АО «Сочи-Парк»; ГК «Богатырь». - беспрекословная остановка и перенос работ по требованию представителей Заказчика с указанием причин, влияющих на операционную деятельность парка. Преимущественно часы работы парка с 10-00 до 22-00. Часы работы могут изменяться в зависимости от сезона и сетки проведения мероприятий парка. При подготовке графика строительства необходимо запросить у Заказчика актуальный операционный график работы парка. В течении 3-х календарных дней с даты подписания Договора, на основании укрупненного графика производства работ (Приложение № 2 к ТЗ), а также по факту рассмотрения ПОС, и в соответствии с операционным графиком работы парка, Подрядчик обязан разработать и передать в адрес Заказчика на согласование поденный (ежедневный) график производства работ в формате Microsoft Project и xls, с указанием дат раннего и позднего завершения работ, а также важных сведений, что продемонстрирует намерение Подрядчика завершить каждый этап работ, а также позволит Заказчику отслеживать ход выполнения работ. При подготовке Графика строительства Подрядчик должен принять во внимание условия доступа для Поставщика аттракциона на площадку в запланированную Дату. Подрядчик должен предусмотреть все возможные неблагоприятные погодные условия, территориальные трудности и принять все возможные меры для выполнения Графика строительства в соответствии с Договором. Подрядчик обязан предусмотреть определенную последовательность и программу Работ таким образом, чтобы исключить сбои в ежедневной работе АО «Сочи-Парк» и ГК «Богатырь». АО «Сочи-Парк» и ГК «Богатырь» должен функционировать в обычном режиме в течение всего периода производства Работ. Подрядчик должен выполнить все свои работы в соответствии с согласованным Графиком строительства. В зоне ответственности Подрядчика лежит координация и организация графиков поставок материалов. Участие в урегулировании претензий к поставщикам. В зоне ответственности Подрядчика лежит контроль поставок на строительную площадку. |
|  | ОБЪЕМ РАБОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА: | Объём работ Подрядчика включает в себя все трудовые ресурсы, материалы, запчасти, производственное оборудование и инвентарь, инженерное обеспечение, надзорную деятельность, материально-техническое обеспечение, производство, поставку на площадку, разгрузку, распределение, вынос в натуру, установление на местности, монтаж оборудования и строительство сетей инженерного обеспечения, ввод в работу оборудования и т.д. Целью настоящего раздела является оказание содействия Подрядчику в определении, но не ограничении объёма Работ, включаемых в Договор подряда посредством дополнения и разъяснения некоторых деталей, указанных в Чертежах и Технических требованиях, а также обращение особого внимания Подрядчика, в качестве примеров, на некоторые другие компоненты, включаемые в Объем Работ: - Строительно-монтажные Работы в ходе строительства сооружения Аттракционы «Magic Bikes», необходимо проводить без влияния на текущую деятельность АО «Сочи-Парк», ГК «Богатырь» Работы не должны оказывать влияние и препятствовать движению транспорта на парковке, погрузочно-разгрузочным работам и не должны приводить к прекращению работы АО «Сочи-Парк», ГК «Богатырь» и его арендаторов. - Подрядчик несёт ответственность за замену и/или ремонт (без дополнительных расходов со стороны Заказчика) всех повреждений Работ и существующих конструкций и отделки, по вине действий Подрядчика или лиц, действующих от лица Подрядчика, их бездействия или непринятия должных мер предосторожности и защиты. - Считается, что Подрядчик тщательным образом ознакомился со Строительной площадкой и Работами, которые он должен выполнить. Кроме того, Подрядчик полностью ознакомился с Договором, по которому он должен выполнить Работы. - Подрядчик обязан активно и заблаговременно запрашивать любую информацию, которая может быть ему необходима для выполнения Работ. - Все детали, не указанные особо, однако необходимые для выполнения Работ и могущие разумно следовать из Договора, считаются включёнными в Объём работ. - Подрядчик обязан обеспечить на площадке достаточное количество геодезистов, инженеров, планировщиков и другого технического персонала для надлежащего выполнения работ по управлению строительством и остальных договорных обязательств. Подрядчик обязан назначить компетентного Руководителя проекта, обладающего необходимой квалификацией и опытом во всех дисциплинах: строительные и архитектурные работы, механические системы, отопление, вентиляция и электрические сети, сети пожаротушения и т.п. для обеспечения координации и выполнения связанных с ними работ. Подрядчик обязан назначить компетентных специалистов (имеющих инженерное образование и не менее 3 лет стажа работы по специальности) с целью входного и операционного контроля, выполняемого на строительной площадке; - Подрядчик должен на постоянной основе выполнять отбор образцов материалов, обеспечить их сохранность на площадке, отправлять их в заранее согласованную с Заказчиком лабораторию на исследование и передавать полученные результаты исследований Заказчику. - Любое оборудование или материал, не проходившее входной контроль Подрядчика и примененное во время строительно-монтажных работ, заведомо считается непригодным к использованию. - Любой вывоз отходов со Строительной площадки (включая оформление необходимой документации и получение официальных согласований) включен в Объём работ Подрядчика. Данные действия должны выполняться в соответствии с требованиями АО «Сочи-Парк», требованиями по охране окружающей среды и охране труда, российскими нормами и стандартами. - Подрядчик обязан заявлять о любых несоответствиях или упущениях, возникающих при сравнении различных Стандартов, Технических требований и Чертежей, а Заказчик обязан прояснять таковые. - Подрядчик обязан использовать именно те материалы и/или оборудование, которые указаны в Договоре. Любые отступления от указанного в Договоре, должны быть запрошены Подрядчиком в письменном виде заблаговременно. Данные отступления считаются согласованными, если Заказчик предоставляет своё согласие в письменном виде. - Все работы должны выполняться с должным профессионализмом для полного удовлетворения требований Заказчика, включая любые работы, требуемые для завершения проекта, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика. Любые сопутствующие работы, как указанные в Договоре, так и не указанные, но необходимые для завершения Работ, включаются в Цену Договора. - Подрядчик обязан учесть необходимость уборки снега и воды с территории Строительной площадки, внутреннего двора размещения подрядчиков, а также подъездных путей и зоны паркинга перед строительной площадкой и включает в Цену Договора все дополнительные расходы, связанные с работой период неблагоприятных погодных условий в том числе в зимнее время, а также предусмотреть меры по откачке воды из котлована и траншей в период производства работ нулевого цикла. - Все подъезды к площадке должны быть всегда расчищены от грязи и строительных отходов. Перед тем как покинуть территорию Объекта, водители обязаны проверить состояние своего транспортного средства, чтобы исключить вынос грязи на территорию АО «Сочи-Парка» и проезжую часть. В случае выноса грязи на территорию АО «Сочи-Парк», проезжую часть из-за работы установки или транспортных средств Подрядчика, он обязан немедленно расчистить проезжую часть любыми методами в соответствии с разумными требованиями Заказчика. В случае если Подрядчик не выполняет требование по немедленной уборке проезжей части, Заказчик имеет право организовать уборку самостоятельно, при этом все связанные с этим расходы и издержки несет Подрядчик. - Подрядчик компенсирует Заказчику штрафы, наложенные на Заказчика, в результате нарушения Подрядчиком и субподрядными организациями, нанятыми Подрядчиком, Законодательства и Строительных норм, при выполнении Работ. - Подрядчик уплачивает все ввозные пошлины, сборы и местные налоги на все материалы, связанные с выполнением Работ. - Работы включают в себя предоставление и содержание строительных лесов, защитных перил, подъёмного оборудования и т.п., необходимых для выполнения Работ в объеме Генерального Подряда. - Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР и ППРк - для монтажа металлоконструкций аттракциона), до начала производства Работ на объекте. - Подрядчик предусматривает разработку и согласование Ресурсного графика на весь период производства работ совместно с ППР, до начала Работ на объекте. - Подрядчик осуществляет все требуемые меры по пожарной безопасности в соответствии с российским законодательством и нормами РФ, устанавливаемыми на Объекте и требованиями АО «Сочи-Парк» – в зависимости от того, какие нормы являются наиболее строгими. - Подрядчик должен осуществлять контроль за соблюдением всеми Подрядчиками на Строительной площадке требований техники безопасности, охраны труда, противопожарной и экологической безопасности в соответствии с российским законодательством и нормами РФ, а также с нормами, устанавливаемыми на Объекте и требованиями АО «Сочи-Парк». В случае выявления допущенных Подрядчиками нарушений, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об указанных нарушениях Заказчика и нарушителя, и принять необходимые мероприятия по урегулированию нарушений. - Подрядчик обеспечивает всех своих сотрудников средствами индивидуальной защиты (бесплатно для сотрудников). Кроме того, Подрядчик обязан иметь на площадке запасные комплекты средств индивидуальной защиты (не менее 10 комплектов) для использования Заказчиком. - Заказчик обладает полномочиями выполнять проверки соблюдения Подрядчиком требований техники безопасности, охраны труда, противопожарной и экологической безопасности на строительной площадке, накладывать штрафы в случае, если Подрядчик не принимает меры к устранению нарушений. - Подрядчик должен предоставлять ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты по проекту с подробным описанием производства работ, хода управления затратами, перечислением рисков и способов смягчения последствий таких рисков. Отчет должен содержать информацию о персонале и технике, схематические планы, показывающие выполнение работ, и фотоотчет. Подрядчик должен следить за выполнением всех работ на площадке и местах изготовления материалов, и также отражать данную информацию в отчете. - Подрядчик должен организовывать еженедельные совещания по проекту, и другие необходимые совещания, относящиеся к реализации проекта. Подрядчик должен взаимодействовать с Заказчиком и любыми консультантами, назначенными Заказчиком. - Подрядчик формирует Протокол еженедельных совещаний, с фиксацией всех вопросов, обсуждаемых и принятых решений на Совещании, и до 18:00 дня проведения Совещания и направляет его на указанные адреса Заказчика для почтовой рассылки, предоставляемых Заказчиком и иным лицам, участвующим в совещаниях. - Заказчик вправе назначить совещания по координации работ на площадке с представителями Подрядчика, строительным контролем, а также иными участниками строительства, по мере необходимости; - Подрядчик должен предоставить и установить в необходимом количестве (не менее 4 штук) веб-камеры высоко качества, для наблюдения Заказчиком за строительной площадкой через IP-адрес. Места расположения камер согласовать с Заказчиком. - Подрядчик несёт ответственность за безопасность во время производства работ по строительству Объекта, включая также стадию выполнения монтажных работ Поставщиком аттракциона. В целях обеспечения безопасности производства монтажных работ по монтажу металлоконструкций аттракциона, Подрядчик предоставляет свои подъемные механизмы и аттестованных стропальщиков. Подрядчик гарантирует, что все рабочие при входе на Строительную Площадку предупреждены о необходимости соблюдения всех норм и правил безопасности; - Подрядчик должен организовать сбор мусора на площадке и его утилизацию за пределами площадки. Необходимо регулярно выполнять уборку внутренних и наружных дорог, участка, дорог, площадок и пешеходных дорожек вокруг участка, включая уборку снега, его накопление и утилизацию. Кроме того, в ходе периода строительства Подрядчик несет ответственность за содержание в чистоте рабочих мест, строительных офисов и служебных строений (за исключением мобилизационной территории Поставщика аттракциона); однако Подрядчик несет ответственность и уполномочен проверять территорию Поставщика аттракциона и уведомлять Заказчика о нарушениях; - Подрядчик отвечает за утилизацию вынутого грунта, строительного мусора, лишних материалов и т.д., возникших в результате работ, а также гарантировать утилизацию отходов на специально лицензированном либо частном полигоне, отвечающем всем требованиям к утилизации; - Подрядчик должен организовать, координировать и помогать поддерживать чистоту и порядок на площадке и прилегающей территории при выполнении работ другими подрядчиками, находящимися под руководством Подрядчика; - Подрядчик обязан в течение всего времени поддерживать в чистоте и порядке места производства работ и ежедневно убирать избыточные Материалы, отходы и мусор, возникающие при производстве Работ; - Подрядчик должен организовать и обслуживать станции мойки колес, а также утилизировать грязную воду со станций мойки колес. - Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для получения необходимых допусков и разрешений при устройстве выносе внутриплощадочных сетей; - Подрядчик должен предусмотреть защиту смонтированного оборудования и отделочных материалов от повреждения во время выполнения строительно-монтажных работ (включая шеф-монтажные работы Поставщика аттракциона), до сдачи объекта в эксплуатацию. В целях выполнения данного требования, необходимо закрыть отделочные материалы и оборудование защитными материалы (полиэтиленовая пленка, фанерные листы и т.д.) на срок строительства; - Подрядчик должен предоставить все необходимые расходные материалы, оборудование, электрические и неэлектрические инструменты, приборы, легкую или тяжелую технику, временное осветительное оборудование, леса, краны и т.д., а также все инструменты для их обслуживания и ремонта, включая запасные части; - Все необходимые строительные работы, закупка приборов и оборудования для целей строительства Объекта выполняются Подрядчиком; - В объем работ Подрядчика входят все необходимые внутренние и внешние работы по доставке и подъему, складированию, хранению и обеспечению сохранности материалов, а также предоставлению соответствующего оборудования для всех монтажных работ. Помимо этого, установка и разбор лесов, крана и другого оборудования, и техники, предоставленных Подрядчиком для выполнения его объема работ; - Координация, инспектирование, надзор и проверка всех работ на строительной площадке, в ходе строительства, сдачи в эксплуатацию и гарантийного срока; - Координация графика поставок и транспортировки всех материалов и оборудования на строительную площадку в рамках объема работ Подрядчика; - Тесты и пуско-наладка инженерных систем; - Формирование комплекта исполнительной документации, включая чертежи, акты, гарантийные сертификаты, руководства по эксплуатации, обучение эксплуатирующей компании; - Подрядчик должен выполнить сдачу Объекта в эксплуатацию в соответствии с положениями и условиями настоящего Договора и приложений к нему, Рабочей документацией выданной Заказчиком и действующим законодательством; - Подрядчик должен выполнять все работы в соответствии с внутренними положениями АО «Сочи-Парк» и нормами Российской Федерации. |
|  | ОБЪЕМ РАБОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА В ЧАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКОМ АТТРАКЦИОНОВ: | Доступ Поставщика аттракциона, а также представителей Заказчика на строительную площадку для проведения работ по монтажу конструкций аттракциона «Magic Bikes» на строительную площадку – не позднее 5.11.2023. Подрядчик должен предоставить Поставщику аттракциона место на участке, где Поставщик аттракциона сможет организовать рабочее место сотрудников. Подрядчик должен выполнить следующие работы в соответствии с графиком производства работ: - Не позднее 30 (тридцати) дней до Даты доступа, Подрядчик должен уведомить Заказчика в письменном виде о дате завершения Работ, необходимых для передачи площадки строительства Поставщику аттракциона для осуществления монтажных работ; - Не позднее 28 дней до Даты доступа, завершить монтаж железобетонных фундаментов с учетом устройства закладных деталей и оснований, которые необходимы для монтажа конструкций аттракциона; - Не позднее 7 дней до Даты доступа обеспечить подъездные пути для доступа спец техники для монтажа аттракционов; - Не позднее 7 дней до Даты доступа обеспечить 100% готовность ж/б лотка от технического здания до фундамента аттракциона; - На дату доступа завершены работы и проведены испытания сетей НВК (включая дренажи с приямков и лотков); - На Дату доступа завершить монтаж закладных по заданию поставщика для прокладки контрольных и силовых кабелей, а также обеспечить их чистоту (от грязи и воды) и готовность к затяжке кабелей (см. раздел СС1); - На дату доступа по аттракциону «Air Race», подрядчик обязан завершить устройство фундаментов и монтаж ограждающих конструкций (кроме кровли и декораций) технического помещения. Кровля и декорации монтируются после установки поставщиком аттракциона главной панели управления (MCC) и оборудования внутрь технического помещения; - На Дату доступа, Подрядчик обязан организовать передачу готовых строительных конструкций Заказчику и Поставщику для монтажа аттракциона, по результатам которой после устранения замечаний подписывается Акт-доступа. - Подрядчик обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3-х дней с момента даты доступа устранить все замечания Заказчика и Поставщика аттракциона, препятствующие монтажу металлоконструкций. - В Дату доступа Подрядчик обеспечивает представителям Поставщику аттракциона доступ на строительную площадку и часть земельного участка для расположения частей аттракциона; - В объем работ Подрядчика входят сварочные работы и необходимые лабораторные испытания по монтажу металлоконструкций аттракциона к закладным элементам оснований фундаментов; - В объем работ Подрядчика входит предоставление подъемных механизмов (кранов) и аттестованных стропальщиков Заказчику и Поставщику аттракциона для монтажа металлоконструкций аттракциона; - Подрядчик обязан обеспечить точки подключения для электрооборудования Заказчика и шеф монтажников в установленных Заказчиком объемах и местах; - Подрядчик обязан оказывать всяческое содействие представителям Заказчика и Поставщика аттракциона при монтаже конструкций аттракциона; - Подрядчик обязан обеспечить сохранность смонтированных и подготовленных/складируемых элементов аттракциона до момента окончания работ по Договору подряда; - По аттракциону «Magic Bikes». К 5.12.2023г. (через 30 дней после даты доступа) Подрядчик обязан завершить весь комплекс работ, необходимый для тестирования и пуско-наладочных работ аттракциона «Magic Bikes» включая, но не ограничиваясь: - завершены СМР по ограждающим конструкциям Технического помещения; - завершены работы по монтажу, тестированию и пуско-наладке силового электрооборудования аттракциона; - завершены работы по прокладке сетей связи: ВОЛС, СКС, СПД. Работы по монтажу конструкций аттракционов выполняются силами Заказчика при поддержке шеф-монтажников Поставщика аттракционов. При этом Подрядчик должен участвовать в регулярных рабочих совещаниях с Поставщиком аттракциона и Заказчиком, для координации выполнения монтажных работ Подрядчика при проведении работ Поставщиком аттракционов и обеспечения требуемых видов работ своевременно. Место проведения совещаний определяется Заказчиком. Подрядчик имеет право выполнять строительно-монтажные работы параллельно с работами Заказчика и Поставщика по монтажу аттракциона после Даты доступа, если они не мешают монтажу аттракционов. Доступ и график выполнения параллельных работ согласовывается с Заказчиком дополнительно. |
|  | Работы по разделу РД «Magic Bikes»: «Проект организации строительства. 3182/22 - 2022 – ПОС1» | В рамках данного раздела необходимо предусмотреть подготовительные работы, организацию строительной площадки, мобилизацию сил для выполнения работ, включая, но не ограничиваяcь: - Устройство геодезической разбивочной основы здания; - Снятие растительного слоя, его перемещение, складирование c последующей укладкой обратно под зеленые насаждения при благоустройстве, с фиксацией объема с заказчиком; - Снятие ПГС слоя, его перемещение, складирование c последующим применением при обратной засыпке пазух, с фиксацией объема с заказчиком; - Снятие не пригодного для строительства грунта, его перемещение, получение необходимых разрешений и согласований на выполнение работ по снятию и утилизации верхнего слоя грунта и пересадке зеленых насаждений; - Утилизация мусора; - Установка временного освещения строительной площадки; - Временные точки подключения строительной площадки к коммуникациям (водопровод, канализация, электроснабжение и телекоммуникационные линии); - Защита газонных насаждений для поезда техники, где проезд будет иметь временный характер; Подрядчик должен поставить, установить и обслуживать все временные офисы и объекты, необходимые для производства строительных работ, в соответствии с ПОС и обязанностями по Договору; В течение всего срока строительства Подрядчик выполняет взаимодействие со всеми подрядными организациями, в том числе прямыми подрядчиками Заказчика, занятыми на проекте строительства Объекта, с целью обеспечения максимально эффективного строительного процесса, обеспечения сохранности имущества всех подрядчиков, обеспечения охраны площадки, предотвращения и устранения технологических конфликтов, способных возникнуть в результате использования техники, материалов и т.д. подрядчиками таким образом, что это затруднит работу других подрядчиков; Подрядчик должен обеспечить свой персонал туалетами, расположенными в специально отведенных зонах, и обеспечить их очистку. Необходимо обеспечить регулярное обслуживание туалетов и строгое соблюдение принятых мер всеми рабочими Подрядчика, во избежание повреждения и загрязнения результатов работ. Подрядчик должен выполнить ограждение территории временными ограждениями типа Euro с укосами, приобретенными за счет Заказчика со стороны технической зоны и по газону со стороны аттракциона «Жар птица», а так же ограждение территории временными декоративными ограждениями, предоставляемыми Заказчиком, со стороны гостевой зоны, организовать мобильную мойку колес, организовать охрану и систему оперативно-диспетчерской связи, временное электроснабжение, водоснабжение и другие работы, необходимые для организации строительства. |
|  | Работы по разделам «Дизайн проект» «Magic Bikes» ДП1 | Данный раздел представлен для информации и общего понимания финального результата реализации проекта. В случае разногласий дизайн проекта и РД, необходимо обратиться к Заказчику за разъяснениями. В части отделочных материалов, оборудования, цветов, текстур при разночтении между разделами рабочей документации с Дизайн проектов итоговые решения согласовать с Заказчиком. В части выполнение декоративных форм и конструкций необходимо выполнить образец для дальнейшего согласования с Заказчиком. |
|  | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. Замена материалов производится только после письменного согласования с Заказчиком. |
|  | Завершение работ | Подрядчик обязан оказывать любое возможное содействия Заказчику и его представителям путем принятия всех необходимых мер для получения согласований всех государственных органов, требующихся в соответствии с применимым законодательством для производства работ, включая сдачу объекта в эксплуатацию Заказчику; По завершению работ Подрядчик обязан сформировать исчерпывающий комплект исполнительной документации, необходимой для финальной приемки работ и дальнейшей эксплуатации объекта в соответствии с применимым законодательством и Договором. Передача оригинальной документации Заказчику вместе с оригинальными паспортами, сертификатами и руководствами по эксплуатации на материалы и оборудование, конструкции и компоненты зданий и сооружений объекта аттракционов «Magic Bikes», а также другой документации, необходимой для функционирования Объекта. Подрядчик подготавливает сводный скоординированный пакет исполнительной документации, при подготовке которого должны быть учтены требования, указанные в п.30 настоящего Технического задания; Подрядчик заблаговременно подготавливает и согласовывает с Заказчиком программу испытаний и пуско-наладочных работ. Подрядчик обязан провести обучение персонала Заказчика в части обслуживания и технической эксплуатации инженерных систем, включая разработку необходимых инструкций по эксплуатации. |
|  | Гарантийные обязательства | В соответствии с условиями договора. |
|  | Требования к безопасности при проведении работ | - Подрядчик несет ответственность за охрану труда всего персонала на участке, включая команду Заказчика. Подрядчик должен учитывать все действующие положения АО «Сочи-Парк» по охране труда, а также правила, законы и нормы Российской Федерации, в том числе внутреннего положения АО «Сочи-Парк» согласно Приложения №3 к Техническому заданию. Подрядчик должен нанять команду по обеспечению охраны труда на срок осуществления строительства. - Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, экологических, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ. - Весь персонал, задействованный на площадке по опасным и особо опасным работам, должен быть обучен и иметь соответствующие документы. - При проведении опасных и особо опасных работ должен назначаться ответственный исполнитель. - Перед началом работ пройти инструктаж в соответствующем подразделении Заказчика. |
|  | Требования к составу и ведению Исполнительной документации | Исполнительная документация предоставляется согласно «РД-11-02-2006 – Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 11282, «И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам, принята: 05.07.2007 Министерством регионального развития Российской Федерации (12677-ЮТ/02)» Примерный состав исполнительной документации на общестроительные работы выполняется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Обязательно при проведении работ Подрядчик должен вести: - Общий журнал работ - Специальные журналы (журнал входного контроля, журнал бетонных работ, журнал ухода за бетоном, журнал монтажных работ, журнал сварочных работ и антикоррозионной защиты и др.) - Свидетельство об аттестации и (или) аккредитации лаборатории - Квалификационные удостоверения лиц, осуществляющих работы, испытания, измерения, обследования (сварщиков, машинистов строительных машин и установок, рабочих-высотников, лиц, осуществляющих неразрушающий контроль и т. д.) - Свидетельства о поверке средств измерений и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству о обеспечении единства измерений - Приказы о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение на объекте строительства, за осуществление строительного контроля подрядной организацией (генеральной подрядной организацией), за ведение исполнительной документации. Исполнительная документация в обязательном порядке должна содержать в себе: - Титульный лист; - Реестр передаваемых документов, составленный по форме №1.2 ВСН 012-88 (Часть II); - Акт разбивки осей объекта по форме №2 РД-11-02-2006, действующие по состоянию на 2021г.; - Акты освидетельствования скрытых работ, составленных по форме приложения №3 РД-11-02-2006, действующие по состоянию на 2021г. - Акты освидетельствования ответственных конструкций, составленных по форме приложения №4 РД-11-02-2006, действующие по состоянию на 2021г - Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, составленных по форме приложения №5 РД-11-02-2006, действующие по состоянию на 2021г - Иные акты, предусмотренные действующими нормативными документами на соответствующие виды работ; - Сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие качество используемых материалов; - Лабораторные испытания и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ - И исполнительные чертежи и схемы, составленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р51872-2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ. - Исполнительные чертежи и схемы, не попадающие под действие ГОСТ Р51872-2019 в обязательном порядке должны содержать информацию по проектным и фактическим размерам, фактическим объемам выполненных работ. Исполнитель сдает заказчику 3 экземпляра исполнительной документации в бумажном формате и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. |
|  | Требования к составлению сметного расчета | Сметный расчет должен быть сформирован в соответствии со сметной документацией, предъявленной на торги. Требования для составления сметной документации приведены в Приложении 1 к данному Техническому заданию. |
|  | Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты | Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов. Освидетельствование работ должно выполняться до момента начала последующих работ. В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации (и/или рабочей документации) несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, СП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком. В недельный срок со дня подписания Акта об окончательной приемке работ по Договору Подрядчик обязан вывезти за его пределы принадлежащую ему дорожно-строительную технику и оборудование, транспортные средства, строительные материалы, изделия и конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, утилизировать строительный мусор. |
|  | Особые условия | Подрядчик осведомлен о том, что работы будут производиться на территории действующего предприятия АО «Сочи-Парк» без прерывания его деятельности, а также деятельности ГК «Богатырь» и арендаторов АО «Сочи-Парк». Проживание сотрудников Подрядчика запрещено на территории строительной площадки. Сейсмичность 9 баллов. - Снятие растительного слоя, его перемещение, складирование c последующей укладкой обратно под зеленые насаждения при благоустройстве, с фиксацией объема с заказчиком; - Снятие ПГС слоя, его перемещение, складирование c последующим применением при обратной засыпке пазух, с фиксацией объема с заказчиком; Работы по прокладке и переподключению кабельных линий должны быть выполнены с учетом постоянного обеспечения электроснабжения аттракционов Ладья, Карусель сказок, здания санузла в районе аттракциона Ладья, и других действующих объектов. Все распаячные работы в действующих колодцах, при переключении кабельных линий СС в рамках проекта, должны быть выполнены в нерабочее время АО «Сочи-Парк» в течении 1 ночи для обеспечения беспрерывной работы АО «Сочи-Парк», ГК «Богатырь» и арендаторов. Доступ сотрудников на территорию АО «Сочи-Парк», а также на транспортное средство оформляется в соответствии с регламентами АО «Сочи-Парк» (Приложение №8 к Договору). Передвижение механизмов и транспорта по территории АО «Сочи-Парк» должно осуществляться в соответствии с Приложением №3 к Техническому заданию. Сотрудник или транспортное средство, на которое не была оформлена Заявка не будет допущен на строительную площадку. Передвижение строительной техники в строгом соответствии со Схемой движения (Приложение №7 к Договору). В случае повреждения строительной техникой существующего покрытия, озеленения и других сооружений, Подрядчик собственными силами и за свой счет проводит восстановительные работы. |
|  | Приложения: | - Рабочая документация, шифр 3182/22 – 2022 «Magic Bikes» . (Приложение №1 к ТЗ). |

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «____________» _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда № _______________ от _____________ 2024 г.

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору подряда № _______ от __________ 2024 г.

АКТ № _________

Сдачи-приемки результата выполненных работ

| Дата составления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация ______________________________________________ по ОКПО |  |  |  |

Заказчик в лице _____________________________________________________, с одной стороны, и исполнитель работ

(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _______________________________________________ с другой стороны,

составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен Заказчику к приемке _____________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и вид строительства)

_____________________________________________________________________________________________,

расположенные по адресу ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Строительство производилось на основании Договора_______________________________ _____________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие _____________________________________________________________________________________________

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,

_____________________________________________________________________________________________

выполнявшихся каждой из них)

4. рабочая документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

_____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим _________________________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями ________________________________________________________________________

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части

_____________________________________________________________________________________________

и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

_____________________________________________________________________________________________

5. Исходные данные для проектирования выданы _________________________________________________

(наименование Заказчика, научно-исследовательских,

_____________________________________________________________________________________________

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

____________________________________________________________________________________________

6. Рабочая документация утверждена ___________________________________________________

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего

_____________________________________________________________________________________________

рабочую документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

"____" ___________________ __________ год	№ _________________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _________________________________________________________________________

(месяц, год)

Окончание работ ______________________________________________________________________

(месяц, год)

8.

Предъявленный исполнителем работ к приемке ______________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____________).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12. Стоимость принимаемых основных фондов ____________________ руб. _______________ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _________________________ руб. _______________ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________ руб. _______________ коп.

13. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является наличие разрешительной и исполнительно-производственной документации в полном объёме.

14. Дополнительные условия ___________________________________________________________

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций Заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: ____________________________________________________________________________________________							(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика и готовым для предъявления приёмочной комиссии.

АКТ подписывается всеми членами рабочей комиссии, только после устранения подрядчиком всех недоделок, отмеченных в «Ведомости недоделок».

Председатель рабочей комиссии: ______________________________________________________________________

Члены рабочей комиссии-представители:

Заказчика			________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)                                (расшифровка подписи)

подрядчика	________________________ ________________ ________________________________

(должность)                                (подпись)                                  (расшифровка подписи)

пусконаладочной организации	_______________________ ________________ _________________________________

(должность)                                (подпись)                                    (расшифровка подписи)

субподрядных организаций	____________________ ________________ ____________________________________

(должность)                           (подпись)                                            (расшифровка подписи)

генерального проектировщика	____________________ _________________ __________________________________

(должность)                           (подпись)                                (расшифровка подписи)

субпроектировщика	_____________________ ________________ _________________________________________

(должность)                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)

строительного контроля  ______________________ ________________ ________________________________________

(должность)                                (подпись)                                            (расшифровка подписи)

представитель эксплуатирующей организации  ____________________________________________________________

| ПРИНЯЛ: ООО «» _____________________. _______________ /___/ м.п.. | СДАЛ: ООО « » _______________________ ________________ /____/ м.п. |
| --- | --- |

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору подряда № __________ от ___________ 2024 г.

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору подряда № ____________ от ____________ 2024 г.

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору подряда № __________ от ____________ 2024 г.

| РЕЕСТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смонтированного оборудования поставки Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за ______ месяц 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | ГОСТ, ТУ | Поставка Заказчика (по приложению 6) |  | Передано в монтаж |  |  |  | Установлено согласно актам монтажа оборудования |  |  |  |  |  | Остаток |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с начала года |  |  | в т.ч. за отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во | кол-во | стоимость в руб | № и дата акта приема-передачи | кол-во |  | Стоимость в руб. | кол-во |  | Стоимость в руб. | № и дата акта смонтированного оборудования | кол-во | Стоимость в руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору подряда № __________ от _____________ 2024 г.

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Договору подряда № __________ от ____________ 2024 г.

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору подряда № __________ от __________ 2024 г.

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 10

к Договору подряда № __________ от _____________ 2024 г.

Форма приложения утверждена:

| Заказчик АО «Сочи-Парк» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности АО «Сочи-Парк». _______________ Н.Д. Пшеницькая м.п.. | Подрядчик ## ООО «__________» Генеральный директор _________________ ______________ м.п. |
| --- | --- |