Приложение № 1

к договору

№	от	2024г.

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»

Подрядчик	Заказчик

ООО «Мандроги»

/		/

Перечень работ и стоимость этапов

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция причального сооружения, расположенного на левом берегу р.Свирь урочища Верхние Мандроги, в Подпорожском районе Ленинградской области (≈1074 км по судовому ходу)

| № этапа | Наименование работ (этапа) | Стоимость этапа, тыс. руб. | Порядок авансирования | Срок выполнения, кал. дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение комплексных инженерных изысканий для проектирования объекта | 4 578 | 50% | 45 |
| 2 | Получения заключения комиссии (1 этап) ФБУ «Администрация «Волго-Балт» по согласованию месторасположения реконструированного объекта ГТС и выдачи технических условий на проектирование объекта ГТС | 370 | 50% | 40 |
| 3 | Разработка проектной документации «Стадия ПД» | 8 862,5 | 45% | 120 |
| 4 | Разработка расчета ущерба водным биологическим ресурсам | 440 | 50% | 45 |
| 5 | Согласование проектной документации и расчета ущерба водным биологическим ресурсам с ФАР |  |  |  |
| 6 | Проведение сопровождения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации | 1 750 | 50% | 60 |
| 7 | Выполнение русловой съемки акватории реконструируемого причала и водных подходов к нему | 840 | 50% |  |
| 8 | Получения заключения комиссии (2 этап) ФБУ «Администрация «Волго-Балт» по согласованию проектной документации для реконструкции проектируемого объекта ГТС | 580 | 50% |  |
| 9 | Получение решения о предоставлении водного объекта в пользовании (решение на водопользование под строительство/реконструкцию) | 860 | 50% |  |
| 10 | Разработка рабочей документации «Стадия РД» | 5 717,5 | 30% | 90 |
| Общая стоимость |  | 23 998 | - | 140 |